## 自评表1
附件3
项目支出绩效自评表（参考）
（2024年度）
单位（盖章）：关岭自治县农业机械服务中心 |  |  |  | 填报日期：2024.3.21 |  |  |  |  | 项目编码：
项目名称 |  |  | 农机购置补贴工作经费
主管部门名称 |  |  | 关岭自治县农业机械服务中心 |  |  | 主管部门代码
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 1.97 | 10 |  | 99% | 9.9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 财政拨款 | 2 | 1.97 | 10 |  | 99% | 9.9
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 | 2 | 1.97 | 10 |  | 99% | 9.9
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过农机补贴工作的开展，使更多的农户和老百姓知晓该政策，通过核查避免骗补、套补现象的发生。 |  |  |  | 开展农机具实地核查、电话核查90%，农机补贴政策宣传13次，通过核查避免骗补、套补现象的发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 开展农机具实地核查、电话抽查率 | ≥70% | 90% | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 开展农机补贴政策宣传次数 | ≥5次 | 13次 | 10 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 核查完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 宣传覆盖率 | ≥80% | 100% | 10 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 核查、宣传完成时限 | ≦12月 | 12月 | 5 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 5 |  |  | 5
……
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 提高全县农机装备优化 | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  |  | 30
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
……
总 分 | [8 empty] | 99.9
绩效 自评结论 | 2024年农机购置补贴工作经费预算2万元，实际到位2万元，执行1.97万元，资金执行率达99%，资金使用效果明显，年初既定目标均已完成，通过农机补贴工作的开展，使更多的农户和老百姓知晓该政策，通过核查避免骗补、套补现象的发生。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
| 联系人：汪萍 | [5 empty] | 联系电话：15902649120
注：1..绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。